## Planilha1
A - Alerta | B - Status | C - % Concluída | D - N° Guia | E - Nome Da Tarefa | F - Duração | G - Inicio | H - Conclusão | I - Predecessora | % Ideal | K - Responsável | L - Recurso | Q - Equipe
0 | 1 | 35% | 1 | CODEMAR | 249 dias? | Ter 01/04/25 | Sex 13/03/26 |  | 100
0 |  | 80% | 1.1 | OS 012 - VLT | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 |  | 100% | 1.1.1 | TRILHOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.1.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Raquel | ARQ | PETRAS
0 | 0 | 100% | 1.1.1.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | PILOTIS
0 | 0 | 100% | 1.1.1.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS TRILHO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | RODOFERENG
0 | 0 | 100% | 1.1.1.4 | Projeto de drenagem urbana | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | CASOBA
0 |  | 91% | 1.1.2 | ESTAÇÕES | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.2.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Raquel | ARQ | PETRAS
0 | 0 | 100% | 1.1.2.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | PILOTIS
0 | 0 | 100% | 1.1.2.3 | PROJETO DE ELÉTRICA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 | 1 | 53% | 1.1.2.4 | PROJETO DE SPDA | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 | 0 | 100% | 1.1.2.5 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 |  | 78% | 1.1.3 | CENTRO MANUTENÇAO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.3.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Maíra/Jairo | ARQ | PETRAS
0 | 1 | 100% | 1.1.3.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | PILOTIS
0 | 0 | 100% | 1.1.3.3 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | INT
0 | 1 | 100% | 1.1.3.4 | PROJETO DE DRENAGEM E REUSO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | CASOBA
0 | 1 | 90% | 1.1.3.5 | PROJETO DE HVAC | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HVAC | BLR
0 | 1 | 20% | 1.1.3.6 | PROJETO DE ELÉTRICA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 | 1 | 20% | 1.1.3.7 | PROJETO DE SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 | 1 | 100% | 1.1.3.8 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | PCI | INT
0 | 1 | 100% | 1.1.3.9 | Projeto de Reuso | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | INT
0 |  | 75% | 1.1.4 | TERMINAL DE INOÃ | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.4.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Maíra/Jairo | ARQ | PETRAS
0 | 0 | 100% | 1.1.4.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | PILOTIS
0 | 1 | 100% | 1.1.4.3 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | INT
0 | 1 | 0% | 1.1.4.4 | PROJETO DE REUSO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 |  | HID | INT
0 | 1 | 95% | 1.1.4.5 | PROJETO DE DRENAGEM | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | HID | INT
0 | 1 | 90% | 1.1.4.6 | PROJETO DE ELÉTRICA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ENG | MOB
0 | 1 | 20% | 1.1.4.7 | PROJETO DE SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 100% | 1.1.4.8 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | PCI | INT
0 |  | 60% | 1.1.5 | TERMINAL ITAIPUAÇU (EXISTENTE) | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.1.5.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (REVISÃO) | 40 dias? | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Maíra/Jairo | ARQ | PETRAS
0 | 0 | 100% | 1.1.5.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | EST | PILOTIS
0 | 1 | 20% | 1.1.5.3 | PROJETO DE ELÉTRICA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 | 1 | 20% | 1.1.5.4 | PROJETO DE SPDA | 40 dias | Ter 10/06/25 | Seg 04/08/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MOB
0 |  | 85% | 1.2 | OS 026 - Fundação e Iluminação | 35 dias | Ter 01/04/25 | Seg 19/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.2.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Bruno, Leo | MISC
0 |  | 100% | 1.2.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.2.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG
0 | 0 | 100% | 1.2.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | INT
0 |  | 100% | 1.2.3 | P3 - Projeto Básico | 34 dias | Qua 02/04/25 | Seg 19/05/25 |  | 0 | Bruno, Leo
0 |  | 100% | 1.2.3.1 | Arquitetura | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.1 | Planta de situação | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.2 | Implantação | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.3 | Planta Baixa | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.5 | Imagem 3D | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.6 | Relatórios | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.1.7 | Paisagismo | 5 dias | Qua 02/04/25 | Ter 08/04/25 | 42 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 100% | 1.2.3.2 | Engenharia | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.2.3.2.1 | Projeto Estrutural | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 41;47 | 100 | Alexandre | EST | INT
0 | 0 | 100% | 1.2.3.2.2 | Projeto SPDA | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | INT
0 | 1 | 100% | 1.2.3.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 22 dias | Qua 09/04/25 | Qui 08/05/25 | 47 | 100 | Alexandre | ELE | INT
0 |  | 100% | 1.2.3.3 | Memorias | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 |  | 0
0 | 1 | 100% | 1.2.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 44;52 | 100 | Alexandre | ENG | INT
0 | 1 | 100% | 1.2.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 44;52 | 100 | Alexandre | ENG | INT
0 | 1 | 0% | 1.2.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 52 | 100 | Alexandre / Vanessa | ORC | INT
0 | 1 | 0% | 1.2.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 52 | 100 | Alexandre | ECO | INT
0 | 1 | 0% | 1.2.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 7 dias | Sex 09/05/25 | Seg 19/05/25 | 52 | 100 | Glauce | JUR | INT
0 |  | 100% | 1.3 | OS 027 - PROJ. BÁSICO ETE | 61 dias | Ter 01/04/25 | Ter 24/06/25 |  | 100
0 | 0 | 100% | 1.3.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Terceirizado | MISC | TMSilva
0 |  | 100% | 1.3.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 |  |  | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | STCGEO | ENG | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | TMSilva
0 |  | 100% | 1.3.3 | P3 - Projeto Básico | 20 dias | Qua 02/04/25 | Ter 29/04/25 |  | 100
0 |  | 100% | 1.3.3.1 | Arquitetura | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 100 |  |  | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.1 | Planta de situação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.2 | Implantação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.3 | Planta Baixa | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.5 | Imagem 3D | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.6 | Relatórios | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.7 | Luminotecno | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.8 | Acessibilidade | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.1.9 | Paisagismo | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 66 | 100 | Raquel | ARQ | TMSilva
0 |  | 100% | 1.3.3.2 | Engenharia | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 |  | 100
0 | 0 | 100% | 1.3.3.2.1 | Projeto Estrutural | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 65;71 | 100 | Alexandre / Bruno | EST | TMSilva
0 | 0 | 50% | 1.3.3.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 71 | 100 | Alexandre / Abel | HID | TMSilva
0 | 0 | 10% | 1.3.3.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 75;71 | 100 | Alan /Leo | ELE | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.2.4 | Projeto PCI | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 71 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.2.5 | Projeto HVAC | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 71 | 100 | Alexandre | HVAC | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.2.6 | Projeto SPDA | 12 dias | Qui 03/04/25 | Sex 18/04/25 | 71;66 | 100 | Alan / Leo | ELE | TMSilva
0 |  | 100% | 1.3.3.3 | Memorias | 7 dias | Seg 21/04/25 | Ter 29/04/25 |  | 0 |  |  | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Seg 21/04/25 | Ter 29/04/25 | 68;78 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Seg 21/04/25 | Ter 29/04/25 | 68;78 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 40 dias | Qua 30/04/25 | Ter 24/06/25 | 85;78;68 | 100 | Alexandre / Vanessa | ENG | INT
0 | 0 | 100% | 1.3.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 40 dias | Qua 30/04/25 | Ter 24/06/25 | 85;78;68 | 100 | Guilherme | ECO | TMSilva
0 | 0 | 100% | 1.3.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 40 dias | Qua 30/04/25 | Ter 24/06/25 | 85;78;68 | 100 | Glauce | JUR | INT
0 |  | 65% | 1.4 | OS 028 - PROJ. BÁSICO RODOVIÁRIA | 104 dias | Ter 01/04/25 | Sex 22/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Richard e Juliana | MISC
0 |  | 100% | 1.4.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Eloá | ENG
0 | 0 | 100% | 1.4.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | INT
0 |  | 67% | 1.4.3 | P3 - Projeto Básico nova rodoviária | 81 dias | Qua 02/04/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 |  | 100% | 1.4.3.1 | Arquitetura | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.1 | Planta de situação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.2 | Implantação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.3 | Planta Baixa | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.5 | Imagem 3D | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.6 | Relatórios | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.7 | Luminotecno | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.8 | Acessibilidade | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.1.9 | Paisagismo | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 70% | 1.4.3.2 | Engenharia | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 |  | 77% | 1.4.3.2.1 | RODOVIÁRIA - NOVA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.3.2.1.1 | Projeto Estrutural | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100;94 | 100 | Alexandre / Bruno | ENG | RUI
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.1.2 | Projeto Hidrossanitário | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre / Abel | HID | RUI
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.1.3 | Projeto Instalações Elétricas | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.1.4 | Projeto Incêndio | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | RUI
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.1.5 | Projeto Drenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre / Abel | HID | RUI
0 | 1 | 95% | 1.4.3.2.1.6 | Projeto SPDA | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100;94 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 91% | 1.4.3.2.1.7 | Projeto de terraplenagem | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre | TER | RUI
0 | 1 | 80% | 1.4.3.2.1.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre | HVAC | RUI
0 | 1 | 2% | 1.4.3.2.1.9 | Projeto de reuso | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre / Thaty | HID | RUI
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.1.10 | Projeto de CFTV | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 95% | 1.4.3.2.1.11 | Projeto de sinalização viária | 33 dias | Sex 02/05/25 | Ter 17/06/25 | 100 | 100 | Alexandre | TER | RUI
0 |  | 65% | 1.4.3.2.2 | RODOVIÁRIA - ANTIGA | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.3.2.2.1 | Projeto Estrutural | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100;94 | 100 | Alexandre / Bruno | EST | INT
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre / Abel | HID | INT
0 | 1 | 98% | 1.4.3.2.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alan / Leo | ELE | INT
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.2.4 | Proj90eto Incêndio | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | INT
0 | 1 | 100% | 1.4.3.2.2.5 | Projeto Drenagem | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre / Abel | HID | INT
0 | 1 | 80% | 1.4.3.2.2.6 | Projeto SPDA | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100;94 | 100 | Alan / Leo | ELE | INT
0 | 1 | 51% | 1.4.3.2.2.7 | Projeto de terraplenagem | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre | TER | INT
0 | 1 | 51% | 1.4.3.2.2.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre | HVAC | INT
0 | 1 | 2% | 1.4.3.2.2.9 | Projeto de reuso | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre / Thaty | HID | INT
0 | 1 | 95% | 1.4.3.2.2.10 | Projeto de CFTV | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alan / Leo | ELE | INT
0 | 1 | 2% | 1.4.3.2.2.11 | Projeto de sinalização viária | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 100 | 100 | Alexandre | TER | INT
0 |  | 0% | 1.4.3.3 | Memorias | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 | 1 | 0% | 1.4.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 97;107 | 100 | Alexandre / Marcel |  | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 97;107 | 100 |  |  | INT
0 |  | 55% | 1.4.3.4 | P4 - Projeto Básico readequação da rodoviária existente | 81 dias | Qua 02/04/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 |  | 100% | 1.4.3.4.1 | Arquitetura | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.1 | Planta de situação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.2 | Implantação | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.3 | Planta Baixa | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.5 | Imagem 3D | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.6 | Relatórios | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.7 | Luminotecno | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.8 | Acessibilidade | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.1.9 | Paisagismo | 22 dias | Qua 02/04/25 | Qui 01/05/25 | 95 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 36% | 1.4.3.4.2 | Engenharia | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.4.3.4.2.1 | Projeto Estrutural | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139;94 | 100 | Alexandre / Bruno | EST | INT
0 | 1 | 100% | 1.4.3.4.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alexandre / Abel | HID | INT
0 | 1 | 100% | 1.4.3.4.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alan / Leo | ELE | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.2.4 | Projeto Incêndio | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.2.5 | Projeto Drenagem | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alexandre / Abel | HID | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.2.6 | Projeto SPDA | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139;94 | 100 | Alan / Leo | ELE | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.2.7 | Projeto de terraplenagem | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alexandre | TER | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.2.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 52 dias | Sex 02/05/25 | Seg 14/07/25 | 139 | 100 | Alexandre | HVAC | INT
0 |  | 0% | 1.4.3.4.3 | Memorias | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 146;136 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | INT
0 | 1 | 0% | 1.4.3.4.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 146;136 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | INT
0 | 2 | 0% | 1.4.4 | P5 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 136;107;132 | 68.94 | Alexandre / Vanessa | ENG | INT
0 | 2 | 0% | 1.4.5 | P6 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 136;107;132 | 68.94 | Guilherme | ECO | INT
0 | 2 | 0% | 1.4.6 | P7 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 136;107;132 | 68.94 | Glauce |  | INT
0 |  | 63% | 1.5 | OS 029 - PROJ. BÁSICO MARIA FUMAÇA | 104 dias | Ter 01/04/25 | Sex 22/08/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.5.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Antonio | MISC
0 |  | 100% | 1.5.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.5.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Eloá | ENG | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | INT
0 |  | 64% | 1.5.3 | P3 - Projeto Básico | 81 dias | Qua 02/04/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 |  | 100% | 1.5.3.1 | Arquitetura | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.1 | Planta de situação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.2 | Implantação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.3 | Planta Baixa | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.5 | Imagem 3D | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.6 | Relatórios | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.7 | Luminotecno | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.8 | Acessibilidade | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.5.3.1.9 | Paisagismo | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 165 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 64% | 1.5.3.2 | Engenharia | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 |  | 44% | 1.5.3.2.1 | Trilhos | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.1.1 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO DA LINHA FERREA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | EST | RODOFER
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.1.2 | PROJETO DE LINHA FERREA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | EST | RODOFER
0 | 1 | 0% | 1.5.3.2.1.3 | PROJETO DE GEOMETRICO E TERRAPLANAGEM - GERAL | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre |  | PROSSEMA
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.1.4 | PROJETO DE DRENAGEM DA VIA - GERAL | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | PROSSEMA
0 |  | 74% | 1.5.3.2.2 | ALAMEDA/QUIOSQUES | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.5.3.2.2.1 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | EST | PROSENG
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.2.2 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.2.3 | PROJETO DE REUSO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.2.4 | PROJETO DE ELÉTRICA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.2.5 | PROJETO DE SPDA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.2.6 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 88% | 1.5.3.2.2.7 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | PCI | BLR
0 |  | 61% | 1.5.3.2.3 | CENTRO DE MANUTENÇÃO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 0 | 10% | 1.5.3.2.3.1 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | EST | PROSENG
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.3.2 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 85% | 1.5.3.2.3.4 | PROJETO DE REUSO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.3.5 | PROJETO HVAC | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HVAC | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.3.6 | PROJETO DE ELÉTRICA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.3.7 | PROJETO DE SPDA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.3.8 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.3.9 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | PCI | BLR
0 |  | 67% | 1.5.3.2.4 | ESTAÇÃO LESTE | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 1 | 65% | 1.5.3.2.4.1 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | EST | PROSENG
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.4.2 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.4.4 | PROJETO DE REUSO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.4.5 | PROJETO DE ELÉTRICA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.4.6 | PROJETO DE SPDA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.4.7 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.4.8 | PROJETO HVAC | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | HVAC | BLR
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.4.9 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | PCI | BLR
0 |  | 64% | 1.5.3.2.5 | ESTAÇÃO OESTE | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 1 | 65% | 1.5.3.2.5.1 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alexandre /Bruno | EST | PROSENG
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.5.2 | PROJETO DE HIDROSSÁNITÁRIO (ÁGUA POTAVEL E ESGOTO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre / Abel | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.5.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre / Abel | HID | BLR
0 | 1 | 85% | 1.5.3.2.5.4 | PROJETO DE REUSO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre / Abel | HID | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.5.5 | PROJETO DE ELÉTRICA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ELE | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.5.6 | PROJETO DE SPDA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alan / Leo | ELE | BLR
0 | 1 | 95% | 1.5.3.2.5.7 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170;164 | 100 | Alan / Leo | ELE | BLR
0 | 1 | 38% | 1.5.3.2.5.8 | PROJETO HVAC | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alan / Leo | HVAC | BLR
0 | 1 | 100% | 1.5.3.2.5.9 | PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 170 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | BLR
0 | 1 | 43% | 1.5.3.2.5.10 | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA | 64 dias | Qui 03/04/25 | Ter 01/07/25 | 170 | 100 | Alexandre | ORC | INT
0 |  | 20% | 1.5.3.3 | Memorias | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 | 1 | 20% | 1.5.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 178;183;191;201;211 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | INT
0 | 1 | 20% | 1.5.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 178;183;191;201;211 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | INT
0 | 2 | 0% | 1.5.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 222;177;167 | 68.94 | Alexandre /Vanessa | ENG | INT
0 | 2 | 0% | 1.5.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 222;177;167 | 68.94 | Guilherme | ECO | INT
0 | 2 | 0% | 1.5.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 222;177;167 | 68.94 | Glauce | JUR | INT
0 |  | 34% | 1.6 | OS 030 - PROJ. BÁSICO TELEFÉRICO | 126 dias | Ter 01/04/25 | Ter 23/09/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.6.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Vanessa | MISC
0 |  | 100% | 1.6.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.6.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Eloá | ENG | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | INT
0 |  | 38% | 1.6.3 | P3 - Projeto Básico | 81 dias | Qua 02/04/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 |  | 100% | 1.6.3.1 | Arquitetura | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.1 | Planta de situação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.2 | Implantação | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.3 | Planta Baixa | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.5 | Imagem 3D | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.6 | Relatórios | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.7 | Luminotecno | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.8 | Acessibilidade | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 0 | 100% | 1.6.3.1.9 | Paisagismo | 1 dia | Qua 02/04/25 | Qua 02/04/25 | 232 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 38% | 1.6.3.2 | Engenharia | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.6.3.2.1 | Projeto Estrutural | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237;231 | 100 | Alexandre / Bruno | EST | RUI
0 | 1 | 95% | 1.6.3.2.2 | Projeto Hidrossanitário | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre / Abel | HID | RUI
0 | 1 | 95% | 1.6.3.2.3 | Projeto Instalações Elétricas | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 95% | 1.6.3.2.4 | Projeto Incêndio | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre / Thaty | PCI | RUI
0 | 1 | 90% | 1.6.3.2.5 | Projeto Drenagem | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre /Abel | HID | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.6 | Projeto SPDA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237;231 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.7 | Projeto Cabeamento Estruturado | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alan / Leo | ELE | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.8 | Projeto de Ar-Condicionado | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre | HVAC | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.9 | PROJETO DE MECANICA / CALDERARIA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre | ENG | RUI
0 | 1 | 95% | 1.6.3.2.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre | ELE | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.11 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre | TER | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.2.12 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 73 dias | Qui 03/04/25 | Seg 14/07/25 | 237 | 100 | Alexandre | TER | RUI
0 |  | 0% | 1.6.3.3 | Memorias | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 |  | 0
0 | 1 | 0% | 1.6.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 244;234 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | RUI
0 | 1 | 0% | 1.6.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 15/07/25 | Qua 23/07/25 | 244;234 | 100 | Alexandre / Marcel | ENG | RUI
0 | 2 | 0% | 1.6.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Qui 24/07/25 | Sex 22/08/25 | 244;234;257 | 68.94 | Alexandre / Vanessa | ORC | INT
0 | 2 | 0% | 1.6.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 44 dias | Qui 24/07/25 | Ter 23/09/25 | 244;234;257 | 34.47 | Guilherme | ECO | INT
0 | 2 | 0% | 1.6.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 44 dias | Qui 24/07/25 | Ter 23/09/25 | 244;234;257 | 34.47 | Glauce | JUR | INT
0 |  | 4% | 1.7 | OS 031 - PROJ. BÁSICO HOTEL, UNIVERSIDADE DO SAMBA E PARQUE ECOLÓGICO | 172 dias | Ter 01/04/25 | Qua 26/11/25 |  | 0
0 | 0 | 100% | 1.7.1 | P1 - Reunião Kickoff | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Larissa | MISC | INT
0 |  | 100% | 1.7.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 0 |  |  | INT
0 | 0 | 100% | 1.7.2.1 | Sondagem | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Eloá | ENG | INT
0 | 0 | 100% | 1.7.2.2 | Topografia | 1 dia | Ter 01/04/25 | Ter 01/04/25 |  | 100 | Matheus | ENG | INT
0 |  | 4% | 1.7.3 | P3 - Projeto Básico | 149 dias | Qua 02/04/25 | Seg 27/10/25 |  | 0
0 |  | 50% | 1.7.3.1 | Arquitetura | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 |  | 0
0 | 1 | 28% | 1.7.3.1.1 | Planta de situação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 50% | 1.7.3.1.2 | Implantação | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 50% | 1.7.3.1.3 | Planta Baixa | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 80% | 1.7.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 25% | 1.7.3.1.5 | Imagem 3D | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 50% | 1.7.3.1.6 | Relatórios | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 25% | 1.7.3.1.7 | Luminotecno | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 60% | 1.7.3.1.8 | Acessibilidade | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 | 1 | 80% | 1.7.3.1.9 | Paisagismo | 40 dias | Qua 02/04/25 | Ter 27/05/25 | 267 | 100 | Raquel | ARQ | INT
0 |  | 0% | 1.7.3.2 | Engenharia | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
0 |  | 0% | 1.7.3.2.1 | HOTEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
0 | 2 | 5% | 1.7.3.2.1.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Lucas | ELE | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | HVAC | MAFRA
0 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre /Thaty | PCI | MAFRA
106 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | PCI | MAFRA
106 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
119 | 2 | 0% | 1.7.3.2.1.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
119 |  | 1% | 1.7.3.2.2 | UNIVERSIDADE DO SAMBA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 0
119 | 2 | 0% | 1.7.3.2.2.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 10% | 1.7.3.2.2.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 5% | 1.7.3.2.2.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Lucas | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | HVAC | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre /Thaty | PCI | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | PCI | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.2.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
| 2 | 1% | 1.7.3.2.3 | PARQUE ECOLOGICO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 |  | 0
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.1 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.2 | PROJETO DE ESTRUTURAS CONCRETO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.3 | PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.4 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Bruno | EST | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.5 | PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO (ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.6 | PROJETO DE DRENAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.7 | PROJETO DE REUSO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre / Abel | HID | MAFRA
| 2 | 10% | 1.7.3.2.3.8 | PROJETO DE ELÉTRICA | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.9 | PROJETO DE SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.10 | PROJETO DE CFTV E DADOS | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Leo | ELE | MAFRA
| 2 | 5% | 1.7.3.2.3.11 | PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alan / Lucas | ELE | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.12 | PROJETO DE AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | HVAC | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.13 | PROJETO DE PROJETO DE PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre /Thaty | PCI | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.14 | PROJETO DE GÁS (GLP/GN) | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | PCI | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
| 2 | 0% | 1.7.3.2.3.16 | PROJETO DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO | 100 dias | Qua 28/05/25 | Ter 14/10/25 | 269 | 56.17 | Alexandre | TER | MAFRA
|  | 0% | 1.7.3.3 | Memorias | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 |  | 0
| 3 | 0% | 1.7.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 | 269;279 | 0 | Alexandre / Marcel | ENG | MAFRA
| 3 | 0% | 1.7.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 9 dias | Qua 15/10/25 | Seg 27/10/25 | 269;279 | 0 | Alexandre /Marcel | ENG | MAFRA
| 3 | 0% | 1.7.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 269;279;331 | 0 | Alexandre / Vanessa | ORC
| 3 | 0% | 1.7.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 269;279;331 | 0 | Guilherme | ECO
| 3 | 0% | 1.7.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Ter 28/10/25 | Qua 26/11/25 | 269;279;331 | 0 | Glauce | ENG
| 1 | 71% | 1.8 | OS 032- PROJ. BÁSICO BATALHÃO | 83 dias | Ter 01/04/25 | Qui 24/07/25 |  | 100
| 1 | 91% | 1.8.1 | P1 - Projeto Básico | 39 dias | Ter 01/04/25 | Sex 23/05/25 |  | 100
| 0 | 100% | 1.8.1.1 | Projeto Estrutural | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | EST | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.2 | Projeto Hidrosanitário | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | HID | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.3 | Projeto de Drenagem | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | HID | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.4 | Projeto de Pavimentação | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | TER | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.5 | Projeto de GLP | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | PCI | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.6 | Projeto de PCI | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | PCI | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.7 | Projeto Elétrico Baixa Tensão | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.8 | Projeto SPDA | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.9 | Projeto Telefonia | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.10 | Projeto Fitiviktauci | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.11 | Projeto Subestação | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.12 | Projeto CFTV | 32 dias | Ter 01/04/25 | Qua 14/05/25 |  | 100 | Alexandre | ELE | MAFRA
|  | 90% | 1.8.1.13 | Memorias | 7 dias | Qui 15/05/25 | Sex 23/05/25 |  | 0
| 1 | 90% | 1.8.1.13.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Qui 15/05/25 | Sex 23/05/25 | 339 | 100 | Alexandre | ENG | MAFRA
| 1 | 90% | 1.8.1.13.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Qui 15/05/25 | Sex 23/05/25 | 339 | 100 | Alexandre | ENG | MAFRA
| 1 | 0% | 1.8.2 | P2 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Seg 26/05/25 | Ter 24/06/25 | 351 | 100 | Alexandre | ORC | INT
| 1 | 0% | 1.8.3 | P3 - Modelagem Econômico Financeira | 43 dias | Ter 27/05/25 | Qui 24/07/25 | 354 | 100 | Guilherme | ECO | INT
| 1 | 0% | 1.8.4 | P4 - Modelagem Jurídica | 43 dias | Seg 26/05/25 | Qua 23/07/25 | 338 | 100 | Glauce | JUR | INT
|  | 10% | 1.9 | OS 033- Cidade dos Esportes | 140 dias | Seg 01/09/25 | Sex 13/03/26 |  | 0
| 3 | 0% | 1.9.1 | P1 - Estudos Iniciais | 40 dias | Seg 01/09/25 | Sex 24/10/25 |  | 0
| 1 | 0% | 1.9.2 | P2 - Serviços de Campo | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 100
| 3 | 0% | 1.9.2.1 | Sondagem | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 0 | Eloá
| 3 | 0% | 1.9.2.2 | Topografia | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 0 | Matheus |  | INT
|  | 12% | 1.9.3 | P3 - Projeto Básico | 140 dias | Seg 01/09/25 | Sex 13/03/26 |  | 0
| 1 | 30% | 1.9.3.1 | Arquitetura | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 100
| 3 | 30% | 1.9.3.1.1 | Planta de situação | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.2 | Implantação | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.3 | Planta Baixa | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.5 | Imagem 3D | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.6 | Relatórios | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.7 | Luminotecno | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.8 | Acessibilidade | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 30% | 1.9.3.1.9 | Paisagismo | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 361 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 1 | 0% | 1.9.3.2 | Engenharia | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 |  | 100
| 3 | 0% | 1.9.3.2.1 | Projeto Estrutural | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | EST | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.2 | Projeto Hidrosanitário | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | HID | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.3 | Projeto de Drenagem | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | HID | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.4 | Projeto de Pavimentação | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | TER | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.5 | Projeto de GLP | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | PCI | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.6 | Projeto de PCI | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | PCI | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.7 | Projeto Elétrico Baixa Tensão | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.8 | Projeto SPDA | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.9 | Projeto Telefonia | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.10 | Projeto Fitiviktauci | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.11 | Projeto Subestação | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.2.12 | Projeto CFTV | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 363 | 0 | Alexandre | ELE | INT
|  | 0% | 1.9.3.3 | Memorias | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 |  | 0
| 3 | 0% | 1.9.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 | 363 | 0 | Alexandre |  | INT
| 3 | 0% | 1.9.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 | 363 | 0 | Alexandre |  | INT
|  | 0% | 1.10 | OS 034- Corredor de VLT Inoã Centro | 140 dias | Seg 01/09/25 | Sex 13/03/26 |  | 0
| 3 | 0% | 1.10.1 | P1 - Estudos Iniciais | 40 dias | Seg 01/09/25 | Sex 24/10/25 |  | 0
| 1 | 0% | 1.10.2 | P2 - Serviços de Campo | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 100
| 3 | 0% | 1.10.2.1 | Sondagem | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 0 | Eloá |  | INT
| 3 | 0% | 1.10.2.2 | Topografia | 61 dias | Seg 01/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 0 | Matheus |  | INT
|  | 0% | 1.10.3 | P3 - Projeto Básico | 140 dias | Seg 01/09/25 | Sex 13/03/26 |  | 0
| 1 | 0% | 1.10.3.1 | Arquitetura | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 100 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.1 | Planta de situação | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.2 | Implantação | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.3 | Planta Baixa | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.5 | Imagem 3D | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.6 | Relatórios | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.7 | Luminotecno | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.8 | Acessibilidade | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.1.9 | Paisagismo | 39 dias | Ter 25/11/25 | Sex 16/01/26 | 393 | 0 | Raquel | ARQ | INT
| 1 | 0% | 1.10.3.2 | Engenharia | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 |  | 100
| 3 | 0% | 1.10.3.2.1 | Projeto Estrutural | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | EST | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.2 | Projeto Hidrosanitário | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | HID | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.3 | Projeto de Drenagem | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | HID | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.4 | Projeto de Pavimentação | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | TER | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.5 | Projeto de GLP | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | PCI | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.6 | Projeto de PCI | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | PCI | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.7 | Projeto Elétrico Baixa Tensão | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.8 | Projeto SPDA | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.9 | Projeto Telefonia | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.10 | Projeto Fitiviktauci | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.11 | Projeto Subestação | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.2.12 | Projeto CFTV | 40 dias | Seg 19/01/26 | Sex 13/03/26 | 395 | 0 | Alexandre | ELE | INT
|  | 0% | 1.10.3.3 | Memorias | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 |  | 0
| 3 | 0% | 1.10.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 | 395 | 0 | Alexandre | ENG | INT
| 3 | 0% | 1.10.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Seg 01/09/25 | Ter 09/09/25 | 395 | 0 | Alexandre | ENG | INT
| 1 | 0% | 2 | SOMAR | 170 dias? | Qui 01/05/25 | Qua 24/12/25 |  | 100
|  | 0% | 2.1 | OS XXX - CEPT | 34 dias? | Qui 01/05/25 | Ter 17/06/25 |  | 0
| 1 | 0% | 2.1.1 | P1 - Estudos Iniciais | 1 dia | Qui 01/05/25 | Qui 01/05/25 |  | 100 | Bruno, Leo | MISC
|  | 3% | 2.1.2 | P2 - Serviço de Campo | 1 dia | Qui 01/05/25 | Qui 01/05/25 |  | 0
| 2 | 5% | 2.1.2.1 | Sondagem | 83 dias | Qui 01/05/25 | Seg 25/08/25 |  | 90.56 | STCGEO | ENG
| 2 | 0% | 2.1.2.2 | Topografia | 82 dias | Sex 02/05/25 | Seg 25/08/25 |  | 90.45 | Matheus | ENG
|  | 0% | 2.1.3 | P3 - Projeto Básico | 72 dias | Ter 26/08/25 | Qua 03/12/25 |  | 0 | Bruno, Leo
|  | 0% | 2.1.3.1 | Arquitetura | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 |  | 0
| 3 | 0% | 2.1.3.1.1 | Planta de situação | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.2 | Implantação | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.3 | Planta Baixa | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.4 | Tabelas de anotaçãos | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.5 | Imagem 3D | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.6 | Relatórios | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.7 | Luminotecno | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.8 | Acessibilidade | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
| 3 | 0% | 2.1.3.1.9 | Paisagismo | 22 dias | Ter 26/08/25 | Qua 24/09/25 | 426 | 0 | Raquel | ARQ
|  | 0% | 2.1.3.2 | Engenharia | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 |  | 0
| 3 | 0% | 2.1.3.2.1 | Projeto Estrutural | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 | Alexandre | EST
| 3 | 0% | 2.1.3.2.2 | Projeto Elétricas | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 | Alexandre | ELE
| 3 | 0% | 2.1.3.2.3 | Projeto SPDA | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 | Alexandre | ELE
| 3 | 0% | 2.1.3.2.4 | Projeto Hidrossanitário | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 | Alexandre | HID
| 3 | 0% | 2.1.3.2.5 | Projeto Reuso | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | HID
| 3 | 0% | 2.1.3.2.6 | Projeto Impermeabilização | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | HID
| 3 | 0% | 2.1.3.2.7 | Projeto Lógica e Dados | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | ELE
| 3 | 0% | 2.1.3.2.8 | Projeto SPCI | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | PCI
| 3 | 0% | 2.1.3.2.9 | Projeto Gás | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | PCI
| 3 | 10% | 2.1.3.2.10 | Energia Renovável | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | ELE
| 3 | 0% | 2.1.3.2.11 | CFTV/CATV | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | ELE
| 3 | 0% | 2.1.3.2.12 | Projeto AVAC | 43 dias | Qui 25/09/25 | Seg 24/11/25 | 428 | 0 |  | HVAC
|  | 0% | 2.1.3.3 | Memorias | 7 dias | Ter 25/11/25 | Qua 03/12/25 |  | 0
| 3 | 0% | 2.1.3.3.1 | Memoriais descritivos de cada disciplina | 7 dias | Ter 25/11/25 | Qua 03/12/25 | 428;438 | 0 | Alexandre | ENG
| 3 | 0% | 2.1.3.3.2 | Memoria de calculo de cada disciplina | 7 dias | Ter 25/11/25 | Qua 03/12/25 | 428;438 | 0 | Alexandre | ENG
| 3 | 0% | 2.1.4 | P4 - Orçamento/Cronograma | 22 dias | Ter 25/11/25 | Qua 24/12/25 | 438 | 0 | Alexandre / Vanessa | ORC
| 3 | 0% | 2.1.5 | P5 - Modelagem Econômico Financeira | 22 dias | Ter 25/11/25 | Qua 24/12/25 | 438 | 0 | Alexandre | ECO
| 3 | 0% | 2.1.6 | P6 - Modelagem Jurídica | 22 dias | Ter 25/11/25 | Qua 24/12/25 | 438 | 0 | Glauce | JUR