## COORDENAÇÃO_GERAL
ITEM | COORDENADOR RESPONSÁVEL | CONTRATO | Nº CTO | TIPO DE CONTRATO | RESPONSÁVEL PELO PRODUTO | UNIDADE DE NEGÓCIO | PRODUTOS | DESCRIÇÃO GERAL DA ATIVIDADE | RESPONSÁVEL PELA TAREFA | FUNÇÃO | ORIGEM | EQUIPE TERCEIRAZADA | STATUS | DETALHAMENTO DO STATUS | DATA INÍCIAL | DATA FINAL | DIAS ATÉ O FIM | DATA O INPUT | INPUT RECENTE | PENCENTUAL ALOCAÇÃO
1 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Gestão dos produtos de Sonorização | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Standby | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
2 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Requistos do Software, hardware e Prova de Conceito | EMPRESA TERCEIRIZADA | Apoio técnico | NE/CO | TEC C2 | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
3 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Mapas das ZAS e estudos para torres | Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
4 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Mapas das ZAS e estudos para torres | Gledson Santos | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
5 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Proj. hidrosanitários casa de comando | Maurilio Moreira | Projetista Cad | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
6 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Proj. elétrico e fotovoltaico | Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
7 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Proj. elétrico e fotovoltaico | Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
8 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Proj. Mecânico da Torres | EMPRESA TERCEIRIZADA | Apoio técnico | NE/CO | TREND SOLUÇÕES | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
9 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Finalização do produto | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Standby | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
10 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO | Desenvolvimento de procedimento | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH | 15%
11 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ELABORAÇÃO DO PACUERA | Apoio a gestão dos produdos do Pacuera | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Standby | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
12 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ELABORAÇÃO DO PACUERA | Acompanhamento dos dados da campanho de campo do Biótico | Aline Andrade | Gestora meio Ambiente | NE/CO | ECOPHILIA | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
13 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ELABORAÇÃO DO PACUERA | Acompanhamento dos dados da campanho de campo do Biótico | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | ECOPHILIA | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
14 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ELABORAÇÃO DO PACUERA | Recepção do Relatório da ECHOPHILIA com dados do biótico | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | ECOPHILIA | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
16 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ELABORAÇÃO DO PACUERA | Finalização do produto | Lyvia Chaves | Coordenadora | NE/CO | Não se Aplica | Standby | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguardar definição contratual da SEMARH
17 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | Gestão dos produtos da drenagem | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Standby | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguarda reunião com cliente para demandar novas atividades | 5%
18 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | Estudo Geotécnico , Especificações | Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguarda reunião com cliente para demandar novas atividades
19 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | Estudo Geologio e Plano de Sondagem | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguarda reunião com cliente para demandar novas atividades
20 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA_ESTUDOS | EEE | ESTUDO INTERNOS QUANTA | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | Especificações e pré dimensionamento PVs e Shafts | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguarda reunião com cliente para demandar novas atividades
21 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | Estudos Hidrológico e Hidraúlico | Emanuel Andrade | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda resposta do Cliente |  |  | 0 | 4590900% | Aguarda reunião com cliente para demandar novas atividades
22 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Gestão dos produtos da BR020 | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% | Reunião para apresentação do traçado e solicitação de cronograma ao projetista Tiago Campos | 20%
23 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Vistoria | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% | Reunião para apresentação do traçado e solicitação de cronograma ao projetista Tiago Campos | 30%
24 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Vistoria | Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% | Reunião para apresentação do traçado e solicitação de cronograma ao projetista Tiago Campos
25 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Plano de Sondagem | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% | Reunião para apresentação do traçado e solicitação de cronograma ao projetista Tiago Campos
26 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Relatório da vistoria | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% | Elaboração do relatório de vistoria para encaminhamento ao gestor e projetista
27 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Estudos preliminares | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto com redução no andamento | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% | Estudo preliminar em revisão por Herbster
28 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA_ESTUDOS | EEE | ESTUDO INTERNOS QUANTA | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Estudos preliminares | Aline Andrade | Gestora meio Ambiente | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto com redução no andamento | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% | Estudo preliminar em revisão por Herbster | 20%
29 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Requistos ambientais | Lyvia Chaves | Coordenadora | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto com redução no andamento | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% | Estudo preliminar em revisão por Herbster | 30%
30 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Requistos ambientais | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto com redução no andamento | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% | Estudo preliminar em revisão por Herbster
31 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Levantamento das inteferências | Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto com redução no andamento | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% | Demanda em avaliação pelo Lyvia
32 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Estudos de traçado | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | SE/SUL | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto com redução no andamento | 4585300% | 4590500% | 52 | 4590900% | Estudo de traçado apresentado pelo Projetista Tiago Campos. Levantamento do quadro de cubação Avaliação dos locais de intersecção com as vias existentes
33 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO | Pré dimenciosamento das OAEs | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Aguarda demanda para iniciar projeto |  |  | 0 | 4590900% | Em reunião com Rui, foi informado que o ritmo dessa projeto fosse reduzido a definição da ordem de serviço | 10%
34 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Estudos hidrológios | Emanuel Andrade | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Aguarda demanda para iniciar projeto |  |  | 0 | 4590900% | Em reunião com Rui, foi informado que o ritmo dessa projeto fosse reduzido a definição da ordem de serviço
34 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | Projetos de Terraplenagem | David Rodrigues | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Aguarda demanda para iniciar projeto |  |  | 0 | 4590900% | Em reunião com Rui, foi informado que o ritmo dessa projeto fosse reduzido a definição da ordem de serviço
35 | Sandy Oliveira | POLOS INDUSTRIAIS | 2406 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
36 | Sandy Oliveira | PROSATUR | 2303 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
37 | Sandy Oliveira | SUPERVISÃO DNOCS | 2503 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
38 | Sandy Oliveira | CIDADES-SISAR | 2504 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Sem informação | Sem informações da Consorciada | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
39 | Sandy Oliveira | COSAN | 2505 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
40 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Mateus Aires | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Mateus Aires | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
41 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Projeto e memorial passagem de fauna ( sob rodovia) | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587600% | 4588200% | 6 | 4590900% |  | 37.5%
42 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatório Gerencial Mensal (out,nov,dez 2024) | Dioleno Oliveira | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587600% | 4589700% | 21 | 4590900% | Entrega reprogramada para dia 28/08/2025, devido a falta de dados relacionados socialm e arqueológico | 10%
43 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatório Gerencial Mensal (out,nov,dez 2024) | Sibely Nunes | Estagiária | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587600% | 4589100% | 15 | 4590900%
44 | Marco Cesar | JAMPA SUSTENTÁVEL | 2412 | GERENCIAMENTO | Marco Cesar | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Marco Cesar | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900%
45 | Pedro Abrantes | SAA/JUAZEIRO | 2112 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Elétrica e automação | Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Peças gráficas e memorial descritivo elétrica | 100%
46 | Pedro Abrantes | SAA/JUAZEIRO | 2112 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Elétrica e automação | Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Peças gráficas e memorial descritivo elétrica | 65%
47 | Pedro Abrantes | SAA/JUAZEIRO | 2112 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Elétrica e automação | Maurilio Moreira | Projetista Cad | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Peças gráficas e memorial descritivo elétrica | 100%
48 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Topografia e vetorização | David Rodrigues | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Vetorização em andamento
49 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Revisão projetos | Isabella Santos | Projetista em Saneamento | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Vetorização em andamento | 50%
50 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Topografia e vetorização | Letícia Oliveira | Técnica de Estradas | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Vetorização em andamento | 100%
51 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Não se Aplica | NE/CO | RELATÓRIOS COM INDICADORES | Vistorias em campo e relatório | Dioleno Oliveira | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4585900% | 4590000% | 41 | 4590900% | Cagece solicitou participar das visitorias | 80%
52 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Não se Aplica | NE/CO | RELATÓRIOS COM INDICADORES | Vistorias em campo e relatório | Iêgo Agra | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4585900% | 4590000% | 41 | 4590900% | Cagece solicitou participar das visitorias | 90%
52 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Revisão projetos | Iêgo Agra | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4585900% | 4590000% | 41 | 4590900% | Cagece solicitou participar das visitorias | 5%
52 | Pedro Abrantes | SAA/JUAZEIRO | 2112 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | RELATÓRIOS COM INDICADORES | Atestado Juazairo do Norte | Iêgo Agra | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4585900% | 4590000% | 41 | 4590900% | Cagece solicitou participar das visitorias | 5%
53 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Não se Aplica | NE/CO | RELATÓRIOS COM INDICADORES | Vistorias em campo e relatório | Thiago Vidal | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4585900% | 4590000% | 41 | 4590900% | Cagece solicitou participar das visitorias
54 | Pedro Abrantes | OPEN | OPN01 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Estudos e Projetos | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4586600% | 4587000% | 4 | 4590900% | Produto entregue
55 | Pedro Abrantes | OPEN | OPN01 | PROJETO | Não se Aplica | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Estudos e Projetos | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4586600% | 4587000% | 4 | 4590900% | Produto entregue
56 | Leticia Emily | GER_SUP_TERESINA | 2405 | GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Análise de projeto de SPDA | Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4588000% | 4588400% | 4 | 4590900% | Produto entregue
57 | Leticia Emily | GER_SUP_TERESINA | 2405 | GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Análise de projeto de SPDA | Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4588000% | 4588400% | 4 | 4590900% | Produto entregue
58 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Gestão dos produtos de Geotecnia | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | GEOCOMPANY | Em andamento com atraso | Terceirizado em atraso com as entregas | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 40%
59 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Análise projeto Geotecnia | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | GEOCOMPANY | Em andamento com atraso | Terceirizado em atraso com as entregas |  |  | 0 | 4590900% | Análise do projeto | 30%
60 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Análise projeto Geotecnia | Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO | GEOCOMPANY | Em andamento com atraso | Terceirizado em atraso com as entregas | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 45%
61 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | relatório de interferências | Lyvia Chaves | Coordenadora | NE/CO | Não se Aplica | Concluído |  | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 30%
62 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | relatório de interferências | Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído |  | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto
64 | Carolina Gondim | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Análise projeto Geotecnia | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | GEOCOMPANY | Em andamento com atraso | Terceirizado em atraso com as entregas | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 49%
65 | Pedro Abrantes | ADUTORA TAQUARÃO | 2207 | GERENCIAMENTO E PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Contrato paralisado | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | Não se Aplica | Paralisado | Projeto paralisado pelo cliente | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% |  | 5%
66 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Revisão projetos | Berg Moreira | Técnico projetista | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Estudos iniciais | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% |  | 60%
67 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | REFORMA DO 4º ANDAR | Revisão projetos | Berg Moreira | Técnico projetista | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% | Berg precisa confirmar alguns dados das especificações do projeto antes de dar sequencia nos quantitativos | 30%
67 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Vistoria instalações Hidrosanitároas apartamento Maíra | Berg Moreira | Técnico projetista | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% | Berg precisa confirmar alguns dados das especificações do projeto antes de dar sequencia nos quantitativos | 10%
68 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | REFORMA DO 4º ANDAR | Desenvolvimento projeto elétrico e dados | Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Aguarda demanda para iniciar projeto | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% | projeto finalizado pela DDU
69 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Projeto elétrico e tratativas Quanta e Adm do Condomínio para regularização sala 1º andar | Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Projeto em andamento normal | 4588800% | 4590900% | 21 | 4590900% | Acompanhamento dos serviços junto a enel | 20%
70 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta NE/CO | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto em andamento normal | 4588000% | 4588900% | 9 | 4590900% | Coleta de dados dos projetistas da Quanta e Terceirizados | 20%
71 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Alexandre Blumell | SE/SUL | INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta SE/SUL | Alexandre Blumell | Coordenador de Engenharia | SE/SUL | Não se Aplica | Em andamento | Projeto em andamento normal | 4588000% | 4588900% | 9 | 4590900% | Coleta de dados dos projetistas da Quanta e Terceirizados
72 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Bruna Cardorso | NE/CO | INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta SE/SUL | Bruna Cardorso | Coordenadora de Qualidade | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Projeto em andamento normal | 4588000% | 4588900% | 9 | 4590900% | Coleta de dados dos projetistas da Quanta e Terceirizados
73 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Carolina Gondim | NE/CO | INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta | Geovanni Vitoriano | Gestor TI | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4588000% | 4588900% | 9 | 4590900% | Coleta de dados dos projetistas da Quanta e Terceirizados
74 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Carolina Gondim | NE/CO | INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato | 4588000% | 4588900% | 9 | 4590900% | Compilação dos dados levantandos pelos Coordenadores de Engenharia
75 | Leticia Emily | GER_SUP_TERESINA | 2405 | GERENCIAMENTO | Leticia Emily | NE/CO | PARECER TÉCNICO_SETRANS | Parecer técnico para minuta da SETRANS | Dioleno Oliveira | Eng. Civil | NE/CO | CERTARE | Em andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4588400% | 4591400% | 30 | 4590900% | Foi indicado, segue coleta de dados e topográfia pela CERTARE | 10%
61 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Projetos estruturais | João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 3.5%
76 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatório Gerencial Mensal janeiro de 2025 | David Rodrigues | Eng. Civil | NE/CO | Não se Aplica | Não iniciado | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587600% | 4589700% | 21 | 4590900% | demanda passada em 22/08/25, confirmar com o Dioleno a data de inícío e fim
57 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | SALA 1 ANDAR | Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Produto entregue após avaliação | 4588000% | 4588400% | 4 | 4590900% | Produto entregue
57 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | SALA 1 ANDAR | Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Produto entregue após avaliação | 4588000% | 4588400% | 4 | 4590900% | Produto entregue | 15%
57 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Sandy Oliveira | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Coordenação de Contratos | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto em andamento normal |  |  | 0 | 4590900% | Produto entregue | 10%
59 | Herbster Carvalho | METRO_FORTALEZA | 2203 | GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Análise projeto Geotecnia | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto em andamento normal |  |  | 0 | 4590900% | Relatório Estação Nunes Valente | 25%
59 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | Análise projeto Geotecnia | Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto em andamento normal |  |  | 0 | 4590900% | AS Built e Instrumentação | 15%
60 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Herbster Carvalho | NE/CO | PARECER E RELATÓRIOS | Análise projeto Geotecnia | Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Projeto em andamento normal | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Relatórios da instumentação, Projeto Estrada | 30%
60 | Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PARECER E RELATÓRIOS | Análise projeto Geotecnia | Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO | Não se Aplica | Em andamento com atraso | Projeto em andamento normal | 4584900% | 4589100% | 42 | 4590900% | Análise do projeto | 25%
31 | Raquel Morano | CENTRALIDADE_BH | 0 | 0 | Lyvia | NE/CO | PARECER E RELATÓRIOS | Mapas e relatórios | Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% |  | 40%
31 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Mapas e relatórios | Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% |  | 50%
31 | Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Mateus Aires | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Mapas e relatórios | Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4585800% | 4590100% | 43 | 4590900% |  | 10%
3 | Lyvia Chaves | MACAE_EDC_025/2024 | 407 | PROJETO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS |  | Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria | [5 empty] | 20%
3 | Lyvia Chaves | MARICÁ CODEMAR | 424 | PROJETO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS |  | Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria | [5 empty] | 23%
3 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA | EEE | QUANTA MATRIZ | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS |  | Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria | [5 empty] | 3%
3 | Raquel Morano | CENTRALIDADES_BH | 2503 | PROJETO | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETO DE SONORIZAÇÃO | Mapas das ZAS e estudos para torres | Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% |  | 54%
3 | Lyvia Chaves | MARICÁ CODEMAR | 424 | PROJETO | Lyvia | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS |  | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% |  | 40%
3 | Herbster Carvalho | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 2509 | PROJETO E APOIO TÉCNICO | Lyvia | NE/CO | PARECER E RELATÓRIOS |  | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% |  | 10%
3 | Raquel Morano | CT-PREVIO | 2510 | PROJETO | Lyvia | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS |  | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% |  | 45%
3 | Herbster Carvalho | ENGENHARIA_ESTUDOS | EEE | ESTUDO INTERNOS QUANTA | Lyvia | NE/CO | ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 |  | Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria |  |  | 0 | 4590900% |  | 5%
| Pedro Abrantes | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 2303 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Vetorização | Gledson Santos | Geográfo | [9 empty] | 72%
| Lyvia Chaves | MARICÁ CODEMAR | 424 | PROJETO | Alexandre Blumell | SE/SUL | PROJETOS DIVERSOS | Vetorização e Mapas | Gledson Santos | Geográfo | [9 empty] | 13%
| Herbster Carvalho | ENGENHARIA_ESTUDOS | EEE | ESTUDO INTERNOS QUANTA | Herbster Carvalho | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Vetorização e topografia | Gledson Santos | Geográfo | [9 empty] | 11%
| Mateus Aires | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 2105 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Mateus Aires | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Vetorização e Mapas | Gledson Santos | Geográfo | [6 empty] | 0% | 4590900% |  | 4%
12 | Leticia Emily | MARICÁ CODEMAR | 424 | PROJETO | Herbster Carvalho | NE/CO | PARECER E RELATÓRIOS | Estudos e Projetos | Aline Andrade | Gestora meio Ambiente | NE/CO | Não se Aplica | Concluído | Projeto com redução no andamento |  |  | 0 | 4590900% |  | 80%
35 | Sandy Oliveira | POLOS INDUSTRIAIS | 2406 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA | 25%
36 | Sandy Oliveira | PROSATUR | 2303 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA | 15%
37 | Sandy Oliveira | SUPERVISÃO DNOCS | 2503 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA | 15%
38 | Sandy Oliveira | CIDADES-SISAR | 2504 | GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Sem informação | Sem informações da Consorciada | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA
39 | Sandy Oliveira | COSAN | 2505 | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO | Sandy Oliveira | NE/CO | RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | Relatórios de acompanhamento | Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Projeto em andamento normal | 4587000% | 4589900% | 29 | 4590900% | NÃO SE APLICA | 35%
31 | Pedro Abrantes | SAA/JUAZEIRO | 2112 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS EXECUTIVOS | Revisão projetos | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento | Projeto em andamento normal | [5 empty] | 15%
31 | Pedro Abrantes | PROPOSTAS | PPP | ELABORAÇÃO DE PROPOSTA | Allan Daher | NE/CO | ORÇAMENTOS | Orçamentos | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | [5 empty] | 10%
31 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Relatórios de acompanhamento | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento | [6 empty] | 64%
31 | Raquel Morano | DDU | DDU | ESTUDO INTERNOS QUANTA | Pedro Abrantes | NE/CO | ORÇAMENTOS | Orçamentos | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento | [6 empty] | 3%
31 | Pedro Abrantes | OPEN | OPN01 | PROJETO | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Orçamentos | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento | [6 empty] | 3%
31 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Pedro Abrantes | NE/CO | PROJETOS DIVERSOS | Gestão do Contrato | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO | NE/CO | Em andamento
49 | Pedro Abrantes | VERIFICADOR INDEPENDENTE | VER01 | CONSULTORIA | Pedro Abrantes | NE/CO | RELATÓRIOS COM INDICADORES | Relatórios | Isabella Santos | Projetista em Saneamento | NE/CO | Não se Aplica | Em Andamento | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa | 4587000% | 4590000% | 30 | 4590900% | Vetorização em andamento | 50%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 4590900%

## Equipe_ STATUS TAREFAS
Contagem de PRODUTOS | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Concluído | Em andamento | Em andamento com atraso | Não iniciado | Sem informação | Standby | Total Geral
Carolina Gondim | 6 | 7 | 5 | 2 |  |  | 20
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |  |  | 20
ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 | 4 | 7 |  | 2 |  |  | 13
Aline Andrade |  | 1 |  |  |  |  | 1
Beatriz Silva |  | 2 |  |  |  |  | 2
Emanuel Andrade |  |  |  | 1 |  |  | 1
Herbster Carvalho |  | 1 |  |  |  |  | 1
Italcyr Junior | 1 | [5 empty] | 1
João Victor |  |  |  | 1 |  |  | 1
Lyvia Chaves |  | 1 |  |  |  |  | 1
Rômulo Ribeiro |  | 1 |  |  |  |  | 1
Sérgio Ponte | 3 | [5 empty] | 3
Tiago Campos |  | 1 |  |  |  |  | 1
ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES | 2 |  | 5 |  |  |  | 7
Herbster Carvalho |  |  | 1 |  |  |  | 1
Italcyr Junior |  |  | 1 |  |  |  | 1
João Victor |  |  | 2 |  |  |  | 2
Lyvia Chaves | 1 | [5 empty] | 1
Rômulo Ribeiro | 1 | [5 empty] | 1
Sérgio Ponte |  |  | 1 |  |  |  | 1
Herbster Carvalho | 4 | 8 |  | 3 |  | 1 | 16
SEM CONTRATO | 4 | 8 |  | 3 |  | 1 | 16
ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | 4 |  |  |  |  | 1 | 5
Emanuel Andrade | 1 | [5 empty] | 1
Herbster Carvalho | [5 empty] | 1 | 1
Italcyr Junior | 1 | [5 empty] | 1
João Victor | 1 | [5 empty] | 1
Sérgio Ponte | 1 | [5 empty] | 1
INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES |  | 4 |  | 1 |  |  | 5
Alexandre Blumell |  | 1 |  |  |  |  | 1
Bruna Cardorso |  | 1 |  |  |  |  | 1
Geovanni Vitoriano |  |  |  | 1 |  |  | 1
Hagáta |  | 1 |  |  |  |  | 1
Herbster Carvalho |  | 1 |  |  |  |  | 1
PARECER TÉCNICO_SETRANS |  | 1 |  |  |  |  | 1
Dioleno Oliveira |  | 1 |  |  |  |  | 1
REFORMA DO 4º ANDAR |  | 3 |  | 2 |  |  | 5
Berg Moreira |  | 2 |  |  |  |  | 2
Daniel Moreira |  |  |  | 1 |  |  | 1
Herbster Carvalho |  | 1 |  |  |  |  | 1
Raviel Lima |  |  |  | 1 |  |  | 1
Leticia Emily | 2 | [5 empty] | 2
GER_SUP_TERESINA | 2 | [5 empty] | 2
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | 2 | [5 empty] | 2
Daniel Moreira | 1 | [5 empty] | 1
Raviel Lima | 1 | [5 empty] | 1
Marco Cesar |  | 1 |  |  |  |  | 1
JAMPA SUSTENTÁVEL |  | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 1
Marco Cesar |  | 1 |  |  |  |  | 1
Mateus Aires | 12 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 21
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 12 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 21
ELABORAÇÃO DO PACUERA | 4 |  |  |  |  | 3 | 7
Aline Andrade | 2 | [5 empty] | 2
Beatriz Silva | 2 |  |  |  |  | 1 | 3
Herbster Carvalho | [5 empty] | 1 | 1
Lyvia Chaves | [5 empty] | 1 | 1
PROJETO DE SONORIZAÇÃO | 8 |  |  |  |  | 1 | 9
Daniel Moreira | 1 | [5 empty] | 1
Eliomara Gomes | 1 | [5 empty] | 1
EMPRESA TERCEIRIZADA | 2 | [5 empty] | 2
Gledson Santos | 1 | [5 empty] | 1
Herbster Carvalho | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
Maurilio Moreira | 1 | [5 empty] | 1
Raviel Lima | 1 | [5 empty] | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 5
Dioleno Oliveira |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
João Victor |  |  | 1 |  |  |  | 1
Mateus Aires |  | 1 |  |  |  |  | 1
Sibely Nunes |  | 1 |  |  |  |  | 1
Pedro Abrantes | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 11
OPEN | 2 | [5 empty] | 2
PROJETOS EXECUTIVOS | 2 | [5 empty] | 2
João Victor | 1 | [5 empty] | 1
Pedro Abrantes | 1 | [5 empty] | 1
SAA/JUAZEIRO |  |  | 3 |  |  |  | 3
PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 3 |  |  |  | 3
Daniel Moreira |  |  | 1 |  |  |  | 1
Maurilio Moreira |  |  | 1 |  |  |  | 1
Raviel Lima |  |  | 1 |  |  |  | 1
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA |  | 3 |  |  |  |  | 3
PROJETOS EXECUTIVOS |  | 3 |  |  |  |  | 3
David Rodrigues |  | 1 |  |  |  |  | 1
Isabella Santos |  | 1 |  |  |  |  | 1
Letícia Oliveira |  | 1 |  |  |  |  | 1
VERIFICADOR INDEPENDENTE |  | 3 |  |  |  |  | 3
RELATÓRIOS COM INDICADORES |  | 3 |  |  |  |  | 3
Dioleno Oliveira |  | 1 |  |  |  |  | 1
Iêgo Agra |  | 1 |  |  |  |  | 1
Thiago Vidal |  | 1 |  |  |  |  | 1
Sandy Oliveira |  | 4 |  |  | 1 |  | 5
CIDADES-SISAR |  |  |  |  | 1 |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  |  |  |  | 1 |  | 1
Kamyla Soares |  |  |  |  | 1 |  | 1
COSAN |  | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 1
Kamyla Soares |  | 1 |  |  |  |  | 1
POLOS REGIONAIS |  | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 1
Kamyla Soares |  | 1 |  |  |  |  | 1
PROSATUR |  | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 1
Kamyla Soares |  | 1 |  |  |  |  | 1
SUPERVISÃO DNOCS |  | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 1
Kamyla Soares |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total Geral | 26 | 28 | 10 | 6 | 1 | 5 | 76

## RESUMO_PERCENTUAL_COLABORADOR
COORDENADORES
Alocação | Rótulos de Coluna
Nome do Colabororador | Carolina Gondim | Herbster Carvalho | Leticia Emily | Marco Cesar | Mateus Aires | Pedro Abrantes | Raquel Morano | Sandy Oliveira | Lyvia Chaves | Total Geral
Aline Andrade |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA_ESTUDOS |  | 20% | [7 empty] | 20%
MARICÁ CODEMAR |  |  | 80% | [6 empty] | 80%
Beatriz Silva |  | 15% |  |  |  |  | 45% |  | 40% | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
CT-PREVIO | [6 empty] | 45% |  |  | 45%
ENGENHARIA
ENGENHARIA_ESTUDOS |  | 5% | [7 empty] | 5%
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 |  | 10% | [7 empty] | 10%
MARICÁ CODEMAR | [8 empty] | 40% | 40%
Berg Moreira |  | 40% |  |  |  | 60% |  |  |  | 100%
ENGENHARIA |  | 40% | [7 empty] | 40%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 60% |  |  |  | 60%
Bruna Cardorso
ENGENHARIA
Daniel Moreira | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA
GER_SUP_TERESINA
SAA/JUAZEIRO | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
David Rodrigues
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA
Dioleno Oliveira |  |  | 10% |  | 10% | 80% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10%
GER_SUP_TERESINA |  |  | 10% | [6 empty] | 10%
VERIFICADOR INDEPENDENTE | [5 empty] | 80% |  |  |  | 80%
Eliomara Gomes |  | 3% |  |  |  |  | 54% |  | 43% | 100%
CENTRALIDADES_BH | [6 empty] | 54% |  |  | 54%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA |  | 3% | [7 empty] | 3%
MACAE_EDC_025/2024 | [8 empty] | 20% | 20%
MARICÁ CODEMAR | [8 empty] | 23% | 23%
Emanuel Andrade
ENGENHARIA
EMPRESA TERCEIRIZADA
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
Geovanni Vitoriano
ENGENHARIA
Gledson Santos |  | 11% |  |  | 4% | 72% |  |  |  | 87%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  | 4%
ENGENHARIA_ESTUDOS |  | 11% | [7 empty] | 11%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 72% |  |  |  | 72%
Herbster Carvalho | 40% | 60% | [7 empty] | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA |  | 60% | [7 empty] | 60%
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 40% | [8 empty] | 40%
Iêgo Agra | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
SAA/JUAZEIRO | [5 empty] | 5% |  |  |  | 5%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 5% |  |  |  | 5%
VERIFICADOR INDEPENDENTE | [5 empty] | 90% |  |  |  | 90%
Isabella Santos | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50%
VERIFICADOR INDEPENDENTE | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50%
Italcyr Junior | 45% |  |  |  | 30% | 25% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30%
ENGENHARIA
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 45% | [8 empty] | 45%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25%
João Victor | 49% | 10% |  |  | 37.5% | 3.5% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 37.5% |  |  |  |  | 37.5%
ENGENHARIA |  | 10% | [7 empty] | 10%
ENGENHARIA_ESTUDOS
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 49% | [8 empty] | 49%
OPEN
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 3.5% |  |  |  | 3.5%
Kamyla Soares
CIDADES-SISAR
COSAN
POLOS INDUSTRIAIS
PROSATUR
SUPERVISÃO DNOCS
Letícia Oliveira | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Lyvia Chaves | 30% | 30% | [7 empty] | 60%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA |  | 30% | [7 empty] | 30%
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 30% | [8 empty] | 30%
Marco Cesar
JAMPA SUSTENTÁVEL
Mateus Aires
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
Maurilio Moreira | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
SAA/JUAZEIRO | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Pedro Abrantes | [5 empty] | 97% | 3% |  |  | 100%
ADUTORA TAQUARÃO | [5 empty] | 5% |  |  |  | 5%
DDU | [6 empty] | 3% |  |  | 3%
OPEN | [5 empty] | 3% |  |  |  | 3%
PROPOSTAS | [5 empty] | 10% |  |  |  | 10%
SAA/JUAZEIRO | [5 empty] | 15% |  |  |  | 15%
VERIFICADOR INDEPENDENTE | [5 empty] | 64% |  |  |  | 64%
Raviel Lima |  | 35% |  |  |  | 65% |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
ENGENHARIA |  | 35% | [7 empty] | 35%
GER_SUP_TERESINA
SAA/JUAZEIRO | [5 empty] | 65% |  |  |  | 65%
Rômulo Ribeiro |  |  |  |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
CENTRALIDADE_BH | [6 empty] | 40% |  |  | 40%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 10%
ENGENHARIA
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2
VERIFICADOR INDEPENDENTE | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50%
Sandy Oliveira |  | 10% | [5 empty] | 90% |  | 100%
CIDADES-SISAR
COSAN | [7 empty] | 35% |  | 35%
ENGENHARIA |  | 10% | [7 empty] | 10%
POLOS INDUSTRIAIS | [7 empty] | 25% |  | 25%
PROSATUR | [7 empty] | 15% |  | 15%
SUPERVISÃO DNOCS | [7 empty] | 15% |  | 15%
Sérgio Ponte | 30% | 55% |  |  | 15% |  |  |  |  | 100%
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  | 15%
ENGENHARIA |  | 30% | [7 empty] | 30%
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 30% | [8 empty] | 30%
METRO_FORTALEZA |  | 25% | [7 empty] | 25%
Sibely Nunes
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA
Thiago Vidal
VERIFICADOR INDEPENDENTE
Total Geral | 194% | 289% | 90% |  | 106.5% | 952.5% | 142% | 90% | 83% | 1947%
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Equipe_TAREFAS E CONTRATOS
Contagem de CONTRATO | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | CIDADES-SISAR | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | COSAN | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | GER_SUP_TERESINA | JAMPA SUSTENTÁVEL | OPEN | POLOS REGIONAIS | PROSATUR | SAA/JUAZEIRO | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | SUPERVISÃO DNOCS | VERIFICADOR INDEPENDENTE | SEM CONTRATO | Total Geral
Carolina Gondim |  |  |  | 19 | [10 empty] | 19
ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020 |  |  |  | 13 | [10 empty] | 13
Aline Andrade |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Beatriz Silva |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Emanuel Andrade |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Herbster Carvalho |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Italcyr Junior |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
João Victor |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Lyvia Chaves |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Rômulo Ribeiro |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Sérgio Ponte |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
Tiago Campos |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES |  |  |  | 6 | [10 empty] | 6
Herbster Carvalho |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Italcyr Junior |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
João Victor |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Lyvia Chaves |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Rômulo Ribeiro |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Sérgio Ponte |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Herbster Carvalho | [13 empty] | 15 | 15
ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ | [13 empty] | 5 | 5
Emanuel Andrade | [13 empty] | 1 | 1
Herbster Carvalho | [13 empty] | 1 | 1
Italcyr Junior | [13 empty] | 1 | 1
João Victor | [13 empty] | 1 | 1
Sérgio Ponte | [13 empty] | 1 | 1
INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES | [13 empty] | 5 | 5
Alexandre Blumell | [13 empty] | 1 | 1
Bruna Cardorso | [13 empty] | 1 | 1
Geovanni Vitoriano | [13 empty] | 1 | 1
Hagáta | [13 empty] | 1 | 1
Herbster Carvalho | [13 empty] | 1 | 1
REFORMA DO 4º ANDAR | [13 empty] | 5 | 5
Berg Moreira | [13 empty] | 2 | 2
Daniel Moreira | [13 empty] | 1 | 1
Herbster Carvalho | [13 empty] | 1 | 1
Raviel Lima | [13 empty] | 1 | 1
Leticia Emily |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Daniel Moreira |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Raviel Lima |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Marco Cesar | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Marco Cesar | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Mateus Aires |  | 20 | [12 empty] | 20
ELABORAÇÃO DO PACUERA |  | 7 | [12 empty] | 7
Aline Andrade |  | 2 | [12 empty] | 2
Beatriz Silva |  | 3 | [12 empty] | 3
Herbster Carvalho |  | 1 | [12 empty] | 1
Lyvia Chaves |  | 1 | [12 empty] | 1
PROJETO DE SONORIZAÇÃO |  | 9 | [12 empty] | 9
Daniel Moreira |  | 1 | [12 empty] | 1
Eliomara Gomes |  | 1 | [12 empty] | 1
EMPRESA TERCEIRIZADA |  | 2 | [12 empty] | 2
Gledson Santos |  | 1 | [12 empty] | 1
Herbster Carvalho |  | 2 | [12 empty] | 2
Maurilio Moreira |  | 1 | [12 empty] | 1
Raviel Lima |  | 1 | [12 empty] | 1
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE |  | 4 | [12 empty] | 4
Dioleno Oliveira |  | 1 | [12 empty] | 1
João Victor |  | 1 | [12 empty] | 1
Mateus Aires |  | 1 | [12 empty] | 1
Sibely Nunes |  | 1 | [12 empty] | 1
Pedro Abrantes | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 11
PROJETOS EXECUTIVOS | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8
Daniel Moreira | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
David Rodrigues | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Isabella Santos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
João Victor | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Letícia Oliveira | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Maurilio Moreira | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pedro Abrantes | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Raviel Lima | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
RELATÓRIOS COM INDICADORES | [12 empty] | 3 |  | 3
Dioleno Oliveira | [12 empty] | 1 |  | 1
Iêgo Agra | [12 empty] | 1 |  | 1
Thiago Vidal | [12 empty] | 1 |  | 1
Sandy Oliveira | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
Kamyla Soares | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5
Total Geral | 1 | 20 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 73

## Coordenação e Contratos
Rótulos de Linha | Contagem de PRODUTOS
CIDADES-SISAR | 1
Sandy Oliveira | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Sem informação | 1
COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | 20
Mateus Aires | 20
Acompanhamento dos dados da campanho de campo do Biótico | 2
Concluído | 2
Apoio a gestão dos produdos do Pacuera | 1
Standby | 1
Finalização do produto | 2
Concluído | 1
Standby | 1
Gestão dos produtos de Sonorização | 1
Standby | 1
Gestão dos produtos do Pacuera | 1
Standby | 1
Mapas das ZAS e estudos para torres | 2
Concluído | 2
Proj. elétrico e fotovoltaico | 2
Concluído | 2
Proj. hidrosanitários casa de comando | 1
Concluído | 1
Proj. Mecânico da Torres | 1
Concluído | 1
Projeto e memorial passagem de fauna ( sob rodovia) | 1
Em andamento com atraso | 1
Recepção do Relatório da ECHOPHILIA com dados do biótico | 2
Concluído | 2
Relatório Gerencial Mensal (out,nov,dez 2024) | 2
Em andamento | 1
Em andamento com atraso | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
Requistos do Software, hardware e Prova de Conceito | 1
Concluído | 1
COSAN | 1
Sandy Oliveira | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | 19
Carolina Gondim | 19
Análise projeto Geotecnia | 3
Em andamento com atraso | 3
Estudos de traçado | 1
Em andamento | 1
Estudos hidrológios | 1
Não iniciado | 1
Estudos preliminares | 2
Em andamento | 2
Gestão dos produtos da BR020 | 1
Em andamento | 1
Gestão dos produtos de Geotecnia | 1
Em andamento com atraso | 1
Levantamento das inteferências | 1
Em andamento | 1
Plano de Sondagem | 1
Concluído | 1
Pré dimenciosamento das OAEs | 1
Não iniciado | 1
Relatório da vistoria | 1
Concluído | 1
relatório de interferências | 2
Concluído | 2
Requistos ambientais | 2
Em andamento | 2
Vistoria | 1
Concluído | 1
Vistoria | 1
Concluído | 1
GER_SUP_TERESINA | 2
Leticia Emily | 2
Análise de projeto de SPDA | 2
Concluído | 2
JAMPA SUSTENTÁVEL | 1
Marco Cesar | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
OPEN | 2
Pedro Abrantes | 2
Estudos e Projetos | 2
Concluído | 2
POLOS REGIONAIS | 1
Sandy Oliveira | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
PROSATUR | 1
Sandy Oliveira | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
SAA/JUAZEIRO | 3
Pedro Abrantes | 3
Elétrica e automação | 3
Em andamento com atraso | 3
SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | 3
Pedro Abrantes | 3
Revisão projetos | 1
Em andamento | 1
Topografia e vetorização | 2
Em andamento | 2
SUPERVISÃO DNOCS | 1
Sandy Oliveira | 1
Relatórios de acompanhamento | 1
Em andamento | 1
VERIFICADOR INDEPENDENTE | 3
Pedro Abrantes | 3
Vistorias em campo e relatório | 3
Em andamento | 3
SEM CONTRATO | 15
Herbster Carvalho | 15
Converter projeto revit para cad | 1
Em andamento | 1
Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta | 2
Em andamento | 1
Não iniciado | 1
Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta NE/CO | 1
Em andamento | 1
Desenvolvimento de interface para mapeamento dos projetistas e especialistas da Quanta SE/SUL | 2
Em andamento | 2
Desenvolvimento projeto elétrico e dados | 2
Não iniciado | 2
Especificações e pré dimensionamento PVs e Shafts | 1
Concluído | 1
Estudo Geologio e Plano de Sondagem | 1
Concluído | 1
Estudo Geotécnico , Especificações | 1
Concluído | 1
Estudos Hidrológico e Hidraúlico | 1
Concluído | 1
Gestão do projeto da reforma | 1
Em andamento | 1
Gestão dos produtos da drenagem | 1
Standby | 1
Levantamento quantitativos | 1
Em andamento | 1
Total Geral | 73

## DADOS
RESPONSÁVEL PELA TAREFA | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | RESPONSÁVEL PELO PRODUTO | FUNÇÃO | Nº CTO | CONTRATO | COORDENADOR | TIPO DE CONTRATO | STATUS | DETALHAMENTO DO STATUS | UNIDADE DE NEGÓCIOS
Alexandre Blumell | Coordenador de Engenharia | SE/SUL | Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | 2212 | PLANO DIRETOR FORTALEZA | Raquel Morano | PROJETO | Não iniciado | Entregue- Aguarda resposta do Cliente | NE/CO
Aline Andrade | Gestora meio Ambiente | NE/CO | Raquel Morano | Coordenador de Contrato | 2203 | METRO_FORTALEZA | Letícia Andrade | GERENCIAMENTO | Em revisão | Entregue- Aguarda demanda da Diretoria | SE/SUL
Allan Daher | Coordenador de Proposta | NE/CO | Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | 2012 | FERROVIA_CRATEUS | Pedro Abrantes | GERENCIAMENTO E PROJETO | Em andamento | Produto entregue após avaliação | NO
Allan Daher | Coordenador de Proposta | NE/CO | Allan Daher | Coordenador de Proposta | 2301 | GER.SUP_PISF | Allan Daher | GERENCIAMENTO | Em andamento com atraso | Aguarda nova diretriz do Coordenador de Contrato
Beatriz Silva | Geográfo | NE/CO | Sandy Oliveira | Coordenador de Contrato | 424 | MARICÁ CODEMAR | Lyvia Chaves | PROJETO | Em Conclusão | Projeto em andamento normal
Berg Moreira | Técnico projetista | NE/CO | Mateus Aires | Coordenador de Contrato | 1022 | ESCOLAS SC | Raquel Morano | PROJETO | Concluído | Projeto com redução no andamento
Bruna Cardorso | Coordenadora de Qualidade | NE/CO | Marco Cesar | Coordenador de Contrato | 2208 | PROSAMIN+ | Carlos Henrique | GERENCIAMENTO | Paralisado | Projeto parcialmente entregue
Bruna Cardoso | Coordenadora de Qualidade | NE/CO | Carolina Gondim | Coordenadora de Geral de Contrato e Proposta | 2211 | PROSAMIN+SOCIAL | Carlos Henrique | GERENCIAMENTO | Sem informação | Projeto paralisado pelo cliente
Carolina Gondim | Coordenadora de Geral de Contrato e Proposta | NE/CO | Leticia Emily | Coordenadora de proposta | 2311 | SOP CE_GERENCIAMENTO | Pedro Abrantes | GERENCIAMENTO | Standby | Estudos iniciais
Carolina Gondim | Coordenadora de Geral de Contrato e Proposta | NE/CO | Alexandre Blumell | Coordenador de Engenharia | 2509 | ESTUDOS E PROJETOS SEINFRA 2 | Letícia andrade | PROJETO E APOIO TÉCNICO | ENCERRADO-OK | Sem informações da Consorciada
Daniel Moreira | Projetista Eletricista | NE/CO | Bruna Cardorso | Coordenadora de Qualidade | 2406 | POLOS INDUSTRIAIS | Sandy Oliveira | GERENCIAMENTO |  | Produto em elaboração pelo responsável da tarefa
David Rodrigues | Eng. Civil | NE/CO | Emanuel Andrade | Coordenador de Contrato | 2405 | GER_SUP_TERESINA | Letícia andrade | GERENCIAMENTO |  | Terceirizado em atraso com as entregas
Dioleno Oliveira | Eng. Civil | NE/CO | Lyvia Chaves | Coordenador de Contrato | 2412 | JAMPA SUSTENTÁVEL | Marco Cesar | GERENCIAMENTO |  | Aguarda demanda para iniciar projeto
Eliomara Gomes | Geográfo | NE/CO | Não se Aplica |  | 2503 | CENTRALIDADES_BH | Raquel Morano | PROJETO
Emanuel Andrade | Coordenador de Contrato | NE/CO | A Definir |  | 407 | MACAE_EDC_025/2024 | Alexandre Blumell | PROJETO
Emanuel Andrade | Coordenador de Contrato | NO |  |  | 2207 | ADUTORA TAQUARÃO | Pedro Abrantes | GERENCIAMENTO E PROJETO
Geovanni Vitoriano | Gestor TI | NE/CO |  |  | 2303 | PROSATUR | Sandy Oliveira | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
Gledson Santos | Geográfo | NE/CO |  |  | 2407 | TPV - LONDRINA | Alexandre Blumell | PROJETO
Hagáta | Cientista de Dados | SE/SUL |  |  | 2408 | ESTUDOS_PRODESAN_02/2024 | Carlos henrique | GERENCIAMENTO
Herbster Carvalho | Coordenador de Engenharia | NE/CO |  |  | 2105 | COMPLEXO HIDROSOCIAL DE OITICICA | Mateus Aires | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
Iêgo Agra | Eng. Civil | NE/CO |  |  | 2503 | SUPERVISÃO DNOCS | Sandy Oliveira | GERENCIAMENTO
Isabella Santos | Projetista em Saneamento | NE/CO |  |  | 2408 | PRODESAN | Carlos henrique | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
Italcyr Junior | Projetista em Geotecnia | NE/CO |  |  | 2504 | CIDADES-SISAR | Sandy Oliveira | GERENCIAMENTO
João Victor | Projetista em Est. de Concreto | NE/CO |  |  | 2505 | COSAN | Sandy Oliveira | SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
Kamyla Soares | Estagiária | NE/CO |  |  | OPN01 | OPEN | Pedro abrantes | PROJETO
Leticia Emily | Coordenadora de proposta | NE/CO |  |  | ESQ01 | ESTUDOS QUANTA | Herbster Carvalho | PROJETO
Letícia Oliveira | Técnica de Estradas | NE/CO |  |  | 2112 | SAA/JUAZEIRO | Pedro Abrantes | PROJETO
Lyvia Chaves | Coordenadora | NE/CO |  |  | 2303 | SAA/SES/DRENAGEM ITAPIPOCA | Pedro Abrantes | PROJETO
Marco Cesar | Coordenador de Contrato | NE/CO |  |  | 2510 | CT-PREVIO | Raquel Morano | PROJETO
Mateus Aires | Coordenador de Contrato | NE/CO |  |  | VER01 | VERIFICADOR INDEPENDENTE | Pedro Abrantes | CONSULTORIA
Maurilio Moreira | Projetista Cad | NE/CO |  |  | EEE | ENGENHARIA | Herbster Carvalho | QUANTA MATRIZ
Pedro Abrantes | Coordenador de Contrato | NE/CO |  |  | EEE | ENGENHARIA_ESTUDOS | Herbster Carvalho | ESTUDO INTERNOS QUANTA
Raviel Lima | Projetista Eletricista | NE/CO |  |  | PPP | PROPOSTAS | Allan Daher | ELABORAÇÃO DE PROPOSTA
Rômulo Ribeiro | Geográfo | NE/CO |  |  | DDU | DDU | Raquel Morano | ESTUDO INTERNOS QUANTA
Sandy Oliveira | Coordenador | NE/CO
Sandy Oliveira | Coordenador de Contrato | NE/CO
Sérgio Ponte | Especialista em Geologia | NE/CO
Sibely Nunes | Estagiária | NE/CO
Thiago Vidal | Eng. Civil | NE/CO
Tiago Campos | Projetista Estradas | SE/SUL
EMPRESA TERCEIRIZADA | Apoio técnico | XXX
Não se aplica | xxxxx

## PRODUTOS
PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO
PROJETO DE SONORIZAÇÃO
ELABORAÇÃO DO PACUERA
ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PAJEÚ
ANTEPROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-020
ANTEPROJETO IMPLANTAÇÃO 3 ESTAÇÕES
PROJETOS PARA MARICÁ
PROJETOS MACAÉ
POLOS REGIONAIS
RELATÓRIOS MENSAIS PARA O CLIENTE
PROJETOS BÁSICO
PROJETOS EXECUTIVOS
COMPLEXO OITICICA
RELATÓRIOS COM INDICADORES
REFORMA DO 4º ANDAR
IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO
INTEGRAÇÃO COORDENAÇÕES
PARECER TÉCNICO_SETRANS
PROJETOS DIVERSOS
PARECER E RELATÓRIOS
PROPOSTAS
ORÇAMENTOS

## SUPORTE-TERCEIRIZADO
TERCEIROS E SUPORTE | FUNÇÃO
TEC C2 | Software e Hardware
ECOPHILIA | Levamento de campo
QUANTA SUL SUDESTE | Apoio
TREND SOLUÇÕES | Projeto mecânico Torres
GEOCOMPANY | Projeto Geotécnico e Estrutural
CERTARE | Apoio técnico
Não se Aplica
d